## Página1
História do Usuário	Ordem de Prioridade
Como apostador, / preciso cadastrar minha conta com meus Dados / para utilizar dentro do sistema	1	Finalizado
Como apostador, / preciso de uma tela te login / para acessar o sistema	2	Finalizado
Como administrador, / preciso de um ambiente especial / para cadastrar partidas	3	Terminar
Como administrador, / preciso de um ambiente / para cadastrar campeonatos	4	Terminar
Como apostador, / preciso visualizar as partidas e campeonatos disponiveis	5	Iniciar
Como apostador, / preciso de detalhes da partida / para poder apostar	6	Iniciar
como administrador do sistema de apostas, / preciso cadastrar e atualizar os resultados das partidas / para contabilizar os pontos do sistema	7	Iniciar
Como administrador do sistema de apostas, / preciso apresentar o ranqueamento de apostadores / para classificar os vencedores	8
Como um apostador, / preciso ter um historico e estatisticas das minhas apostas / para saber onde eu devo melhorar	9
como um apostador iniciante / preciso de instrucoes / para utilizacao da plataforma	10

http://www.pudim.com.br/

## Sprint 1
ID História	História do Usuário	BDD / (Cenários de testes)	RNF Associados	ID Tardefas	Descricão das Tarefas	Tempo Estimado	Tempo Desenvolver	Tempo Testes	Tempo Trabalho	Tempo Total	Diferenca
1	Como apostador, / preciso cadastrar minha conta com meus Dados / para utilizar dentro do sistema	Cenário 1: Algum ou todos os Dados de entrada invalidos / Dado: Algum Dado invalido / Quando: na confirmacao do cadastro / entao: emitir um aviso ao usuario do(s) campo(s) incorreto(s) / E nao aceitar o cadastro	Usabilidade	1	Criar o modelo conceitual / do banco de Dados	2	0.92	0.5	0.3	1.72	0.28
		Cenário 2: Dados corretos / Dado: Dados de entrada corretos / Quando:na confirmacao do cadastro / entao: confirma o cadastro / E insere o usuario no sistema / E informa o usuario do sucesso do cadastro	Segurança	2	Criar o modelo lógico / do banco de Dados	2	0.25	0.25	0.3	0.8	1.2
		Cenário 3: Tentativa de invasao do sistema / Dado: Dado de entrada classificado como invasao ou tentativa de acesso indevida / Quando: na confirmacao do cadastro / entao: Bloqueia o usuario / E invalida o cadastro	Segurança	3	Criar o modelo relacaional / do banco de Dados	2	2.51	0.68	0.3	3.49	-1.49
		Cenário 4: Cancelar o cadastro / Dado: Selecionar a opcao de cancelar cadastro / Quando: no cadastro / entao: retorna a tela principal / E cancela o cadastro em curso		4	Criar o modelo físico / do banco de Dados	3	1.4	3	0.3	4.7	-1.7
2	Como apostador, / preciso de uma tela te login / para acessar o sistema	Cenário 1: Email ou senha incorretos / Dado: Email ou senha incorretos / Quando: na confirmacao do login / entao: nao permite o acesso / e: informa o usuário login e senha incorretos	Segurança	5	Prototipacão das telas inciais	2	2.83	0.92	0.3	4.05	-2.05
		Cenário 2: Todos os Dados de entrada validos / Dado: Dados de entrada corretos / Quando: o tentar efetuar o login / Então: informar que acessou com sucesso / e: acessar o sistema	Segurança	6	Criar os formulários / dos campos da tela de cadastro	3	0.58	0.35	0.3	1.23	1.77
		Cenário 3: Tentativa de invasão / Dado: Dado de entrada classificado como invasao ou tentativa de acesso indevida / Quando: efetuar o login / Então: bloquear o IP / e: retornar a tela de login sem acessar	Segurança	7	Fazer verificacão dos campos para / a tela de cadastros	3	1.37	0.37	0.3	2.04	0.96
		Cenário 4: Esqueci minha senha / Dado: usuario selecionou o esqueci minha senha / Quando: na tela de login for selecionado esqueci minha senha / Então: redirecionar para a tela do ESQUECI MINHA SENHAAA		8	Fazer o tratamento de excecoes / para a tela de cadastros de usuarios	3	3	0.37	0.3	3.67	-0.67
		Cenário 5: Cadastro / Dado: selecionar a opcao de cadastrar / Quando: Quando SELECIONAR O CADASTRO / entao: redirecionar para a TELA DE CADASTROOOO		9	Criar o formulários / para a tela de login	2	1.33	0.05	0.3	1.68	0.32
3	Como administrador, / preciso de um ambiente especial / para cadastrar partidas e campeonatos oficiais	Cenário 1: Cadastro de torneio / Dado: Dados do torneio a ser cadastrado / Quando: Quando for registrar o torneio / entao: permitir a insercao de Dados e cadastrar o torneio		10	Fazer verificacão dos campos para / a tela de login	3	2.92	0.48	0.3	3.7	-0.7
		Cenário 2: Dados incorretos / Dados: Dados do torneio incorretos / Quando: Quando for cadastrar o torneio / Então: permitir a alteracão dos Dados		11	Fazer tratamento de execoes para / a tela de login	2	3.16	0.25	0.3	3.71	-1.71
		Cenário 3: Limpar a tela / Dados: botão de limpar / Quando: algum torneio for desejado fazer a limpeza / Então: permitir a limpeza da tela		12	Criar o formulários / para a tela de cadastros de equipes	2	3.5	0.2	0.3	4	-2
		Cenário 4: Cadastro de jogos dentro de um torneio / Dados: partidas do campeonato / Quando: for cadastrado um torneio / então permitir o registro de partidas		13	fazer verificacão / dos campos, para a tela / de cadastros de equipes	2	1.3	0.25	0.3	1.85	0.15
		Cenário 5: Permitir a alteracão de partidas / Dados: data/hora, equipes participantes e ou Dados das partidas / Quando: precisar alterar as partidas / Então: permitir a alteracão das partidas		14	fazer o tratamento de excecoes / para a tela de cadastro de equipes	2	0.02	0.02	0.3	0.34	1.66
4	Como apostador, / preciso apostar em jogos e campeonatos oficiais / que estão disponíveis no sistema de apostas / para poder apostar sem perder dinheiro e sendo recompensado	Cenário 1:Tentativa de acesso a um jogo do sistema / Dado: Clicar em algum jogo mostrado na lista, / Quando: Na procura por uma partida / entâo: redirecionar o usuario para a tela da partida		15	Criar o formulários / para a tela de cadastros de torneios	2	1.25	2.92	0.3	4.47	-2.47
		Cenário 2:selecionar um campeonato que nâo tem partidas cadastradas / Dado: acessar o campeonato / Quando: Na procura por uma partida / Então: avisar o usuario que nao existe partida cadastrada para o mesmo		16	fazer verificacão / dos campos, / para o cadastro de torneios	2	0.33	-	0.3	0.63	1.37
		Cenário 3: Tentativa de acesso ao perfil / Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo / Quando: na procura pr uma partida / Então: redirecionar para tela de perfil do usuario		17	fazer o tratamento de excecoes / para a tela de cadastro de torneios	2	2.35	-	0.3	2.65	-0.65
		Cenário 4: Tentativa de apostar / Dado: clicar em apostar Quando escolhido uma partida / Quando: quiser apostar / entao: redirecionar para a tela da partida		18	Listar todos os eSports disponíveis / na parte direita do site	2	3.5	-	0.3	3.8	-1.8
		Cenário 5: pressionar o botao de sair / Dado: clicar no botao / Quando: quiser desconectar sua conta do site / entao: retornar a tela principal / e: sem estar conectado a sua conta		19	Após selecionar um eSport, / listar todos os campeonatos / daquele jogo	3	-	-	0.3	0.3	2.7
				20	Criar um header com a identificacão / do usuário, logo do site, / imagem do usuário / quantidade de Pila$ / Opcão de fazer Logoff	3	2.38	0.53	0.3	3.21	-0.21
				21	Na direita superior da tela. / colocar jogos / com mais apostas	3	-	-	0.3	0.3	2.7
				22	Na direita inferior da tela / colocar jogos / recentemente acabados	3	-	-	0.3	0.3	2.7
				23	No footer colocar os direitos / do site,	2	0.48	1.11	0.3	1.89	0.11
				24	Definir padrão das telas (CSS)	3	6.5	-	0.3	6.8	-3.8
					TOTAL:	58	41.88	12.25	7.2	61.33	-3.33

## Sprint 2
ID História	História do Usuário	BDD / (Cenários de testes)	RNF Associados	ID Tardefas	Descricão das Tarefas	Tempo Estimado	Tempo Desenvolver	Tempo Testes	Tempo Trabalho	Tempo Total	Diferenca
1	Como administrador, / preciso de um ambiente especial / para cadastrar partidas	Cenário 1: Cadastro de torneio / Dado: Dados do torneio a ser cadastrado / Quando: Quando for registrar as partidas / entao: permitir a insercao de Dados e cadastrar as partidas	Acessibilidade	1	Concluir as tarefas que não foram / concluídas na última sprint	2.5	7.18666666666667	1.03		8.21666666666667	-1.03
		Cenário 2: Dados incorretos / Dados: Dados do torneio incorretos / Quando: Quando for cadastrar as partidas / Então: permitir a alteracão dos Dados	Acessibilidade	2	Fazer a Logo do Site	4	0.33	0.1		0.43	-0.1
		Cenário 3: Limpar a tela / Dados: botão de limpar / Quando: algum torneio for desejado fazer a limpeza / Então: permitir a limpeza da tela	Acessibilidade	3	CSS - Cabeçalho - / Colocar o cabeçalho na parte / superior da tela	2.75	3.02			3.02	0
		Cenário 4: Cadastro de jogos dentro de um torneio / Dados: partidas do campeonato / Quando: for cadastrado um torneio / então permitir o registro de partidas	Funcionalidade	4	CSS - Fazer a estiliação para a / tela de cadastro de torneios	3				0	0
		Cenário 5: Permitir a alteracão de partidas / Dados: data/hora, equipes participantes e ou Dados das partidas / Quando: precisar alterar as partidas / Então: permitir a alteracão das partidas	Funcionalidade	5	CSS - Fazer a estiliação para a / tela de cadastro de partidas	2.5				0	0
		Cenário 6: Tentativa de acesso ao perfil / Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo / Quando: na procura pr uma partida / Então: redirecionar para tela de perfil do usuario	Acessibilidade	6	Back End - Fazer a / página de ADM	1.75	0.3	0.25		0.55	-0.25
		Cenário 7: Pressionar o botao de sair / Dado: clicar no botao / Quando: quiser desconectar sua conta do site / entao: retornar a tela principal / e: sem estar conectado a sua conta	Funcionalidade	7	CSS- Criar CSS para a página / de ADM	3				0	0
2	Como administrador, / preciso de um ambiente / para cadastrar campeonatos	Cenário 1: Cadastro de torneio / Dado: Dados do torneio a ser cadastrado / Quando: Quando for registrar o torneio / entao: permitir a insercao de Dados e cadastrar o torneio	Funcionalidade	8	Back End - Criar página para / atualização dos resultados das / partidas	3.75				0	0
		Cenário 2: Dados incorretos / Dados: Dados do torneio incorretos / Quando: Quando for cadastrar o torneio / Então: permitir a alteracão dos Dados	Acessibilidade	9	CSS - Fazer o CSS para a tela de / atulização de resultados das / partidas	2				0	0
		Cenário 3: Limpar a tela / Dados: botão de limpar / Quando: algum torneio for desejado fazer a limpeza / Então: permitir a limpeza da tela	Funcionalidade	10	Back End - Página Principal - / Seleção de Games -	3				0	0
		Cenário 4: Tentativa de acesso ao perfil / Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo / Quando: na procura pr uma partida / Então: redirecionar para tela de perfil do usuario	Acessibilidade	11	Back End - Páginda Princial - / Seleção de campeonatos	3				0	0
		Cenário 5: pressionar o botao de sair / Dado: clicar no botao / Quando: quiser desconectar sua conta do site / entao: retornar a tela principal / e: sem estar conectado a sua conta	Funcionalidade	12	Back End - Página Principal - / Visualização de partidas	3				0	0
3	Como apostador, / preciso visualizar as partidas e campeonatos disponiveis	Cenário 1:Tentativa de acesso a um jogo do sistema / Dado: Clicar em algum jogo mostrado na lista, / Quando: Na procura por uma partida / entâo: exibir ao usuário lista de campeonatos e partidas / daquele jogo em específico	Acessibilidade	13	CSS - Página Principal - / Listar todos os eSports disponíveis / na parte esquerda do site	5.5				0	0
		Cenário 2:selecionar um campeonato que nâo tem partidas cadastradas / Dado: acessar o campeonato / Quando: Na procura por uma partida / Então: avisar o usuario que nao existe partida cadastrada para o mesmo	Funcionalidade	14	CSS - Página Principal - / Na direita superior da tela. / colocar jogos / com mais apostas	3				0	0
		Cenário 3: Tentativa de acesso ao perfil / Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo / Quando: na procura pr uma partida / Então: redirecionar para tela de perfil do usuario	Acessibilidade	15	CSS - Página Principal - / Na direita inferior da tela / colocar jogos / recentemente acabados	3				0	0
		Cenário 4: pressionar o botao de sair / Dado: clicar no botao / Quando: quiser desconectar sua conta do site / entao: retornar a tela principal / e: sem estar conectado a sua conta	Funcionalidade	16	CSS - Footer - / Colocar os direitos do site	1.5				0	0
4	Como apostador, / preciso de detalhes da partida / para poder apostar	Cenário 1: Tentativa de apostar / Dado: clicar em apostar Quando escolhido uma partida / Quando: quiser apostar / entao: exibir detalhes da aposta	Funcionalidade	17	Back End - Página Principal - / Ao selecionar a partida / redirecionar para a pagina / da partida	3				0	0
		Cenário 2: ter uma confirmação na hora de apostar / Dado: clicar no botão de apostar / Quando: for confirmar a aposta / Então: pedir uma confirmação ao usuário	Funcionalidade	18	Back End - Página da Partida - / Permiir que apostas sejam realizadas / Na página da partida	3				0	0
		Cenário 3: ter uma confirmação de aposta realizada / Dado: confrimar a apsota / Quando: a apsota for confirmada / Então: informar ao usuário que a aposta foi realizada	Funcionalidade	19	CSS - Página da Partida / Fazer o CSS para a página / da partida	3.75				0	0
		Cenário 4: Tentativa de acesso ao perfil / Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo / Quando: na procura pr uma partida / Então: redirecionar para tela de perfil do usuario	Acessibilidade	20						0	0
		Cenário 5: pressionar o botao de sair / Dado: clicar no botao / Quando: quiser desconectar sua conta do site / entao: retornar a tela principal / e: sem estar conectado a sua conta	Funcionalidade	21						0	0
				22	TOTAL:	57	10.8366666666667	1.38	0	12.2166666666667