## Página1
História do Usuário | Ordem de Prioridade
Como apostador, preciso cadastrar minha conta com meus Dados para utilizar dentro do sistema | 1 | Finalizado
Como apostador, preciso de uma tela te login para acessar o sistema | 2 | Finalizado
Como administrador, preciso de um ambiente especial para cadastrar partidas | 3 | Terminar
Como administrador, preciso de um ambiente para cadastrar campeonatos | 4 | Terminar
Como apostador, preciso visualizar as partidas e campeonatos disponiveis | 5 | Iniciar
Como apostador, preciso de detalhes da partida para poder apostar | 6 | Iniciar
Como administrador do sistema de apostas, preciso apresentar o ranqueamento de apostadores para classificar os vencedores | 7 | Iniciar
como administrador do sistema de apostas, preciso cadastrar e atualizar os resultados das partidas para contabilizar os pontos do sistema | 8
Como um apostador, preciso ter um historico e estatisticas das minhas apostas para saber onde eu devo melhorar | 9
como um apostador iniciante preciso de instrucoes para utilizacao da plataforma | 10
http://www.pudim.com.br/

## Sprint 1
ID História | História do Usuário | BDD (Cenários de testes) | RNF Associados | ID Tardefas | Descricão das Tarefas | Tempo Estimado | Tempo Desenvolver | Tempo Testes | Tempo Trabalho | Tempo Total | Diferenca
1 | Como apostador, preciso cadastrar minha conta com meus Dados para utilizar dentro do sistema | Cenário 1: Algum ou todos os Dados de entrada invalidos Dado: Algum Dado invalido Quando: na confirmacao do cadastro entao: emitir um aviso ao usuario do(s) campo(s) incorreto(s) E nao aceitar o cadastro | Usabilidade | 1 | Criar o modelo conceitual do banco de Dados | 2
|  | Cenário 2: Dados corretos Dado: Dados de entrada corretos Quando:na confirmacao do cadastro entao: confirma o cadastro E insere o usuario no sistema E informa o usuario do sucesso do cadastro | Segurança | 2 | Criar o modelo lógico do banco de Dados | 2
|  | Cenário 3: Tentativa de invasao do sistema Dado: Dado de entrada classificado como invasao ou tentativa de acesso indevida Quando: na confirmacao do cadastro entao: Bloqueia o usuario E invalida o cadastro | Segurança | 3 | Criar o modelo relacaional do banco de Dados | 2
|  | Cenário 4: Cancelar o cadastro Dado: Selecionar a opcao de cancelar cadastro Quando: no cadastro entao: retorna a tela principal E cancela o cadastro em curso |  | 4 | Criar o modelo físico do banco de Dados | 3
2 | Como apostador, preciso de uma tela te login para acessar o sistema | Cenário 1: Email ou senha incorretos Dado: Email ou senha incorretos Quando: na confirmacao do login entao: nao permite o acesso e: informa o usuário login e senha incorretos | Segurança | 5 | Prototipacão das telas inciais | 2
|  | Cenário 2: Todos os Dados de entrada validos Dado: Dados de entrada corretos Quando: o tentar efetuar o login Então: informar que acessou com sucesso e: acessar o sistema | Segurança | 6 | Criar os formulários dos campos da tela de cadastro | 3
|  | Cenário 3: Tentativa de invasão Dado: Dado de entrada classificado como invasao ou tentativa de acesso indevida Quando: efetuar o login Então: bloquear o IP e: retornar a tela de login sem acessar | Segurança | 7 | Fazer verificacão dos campos para a tela de cadastros | 3
|  | Cenário 4: Esqueci minha senha Dado: usuario selecionou o esqueci minha senha Quando: na tela de login for selecionado esqueci minha senha Então: redirecionar para a tela do ESQUECI MINHA SENHAAA |  | 8 | Fazer o tratamento de excecoes para a tela de cadastros de usuarios | 3
|  | Cenário 5: Cadastro Dado: selecionar a opcao de cadastrar Quando: Quando SELECIONAR O CADASTRO entao: redirecionar para a TELA DE CADASTROOOO |  | 9 | Criar o formulários para a tela de login | 2
3 | Como administrador, preciso de um ambiente especial para cadastrar partidas e campeonatos oficiais | Cenário 1: Cadastro de torneio Dado: Dados do torneio a ser cadastrado Quando: Quando for registrar o torneio entao: permitir a insercao de Dados e cadastrar o torneio |  | 10 | Fazer verificacão dos campos para a tela de login | 3
|  | Cenário 2: Dados incorretos Dados: Dados do torneio incorretos Quando: Quando for cadastrar o torneio Então: permitir a alteracão dos Dados |  | 11 | Fazer tratamento de execoes para a tela de login | 2
|  | Cenário 3: Limpar a tela Dados: botão de limpar Quando: algum torneio for desejado fazer a limpeza Então: permitir a limpeza da tela |  | 12 | Criar o formulários para a tela de cadastros de equipes | 2
|  | Cenário 4: Cadastro de jogos dentro de um torneio Dados: partidas do campeonato Quando: for cadastrado um torneio então permitir o registro de partidas |  | 13 | fazer verificacão dos campos, para a tela de cadastros de equipes | 2
|  | Cenário 5: Permitir a alteracão de partidas Dados: data/hora, equipes participantes e ou Dados das partidas Quando: precisar alterar as partidas Então: permitir a alteracão das partidas |  | 14 | fazer o tratamento de excecoes para a tela de cadastro de equipes | 2
4 | Como apostador, preciso apostar em jogos e campeonatos oficiais que estão disponíveis no sistema de apostas para poder apostar sem perder dinheiro e sendo recompensado | Cenário 1:Tentativa de acesso a um jogo do sistema Dado: Clicar em algum jogo mostrado na lista, Quando: Na procura por uma partida entâo: redirecionar o usuario para a tela da partida |  | 15 | Criar o formulários para a tela de cadastros de torneios | 2
|  | Cenário 2:selecionar um campeonato que nâo tem partidas cadastradas Dado: acessar o campeonato Quando: Na procura por uma partida Então: avisar o usuario que nao existe partida cadastrada para o mesmo |  | 16 | fazer verificacão dos campos, para o cadastro de torneios | 2
|  | Cenário 3: Tentativa de acesso ao perfil Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo Quando: na procura pr uma partida Então: redirecionar para tela de perfil do usuario |  | 17 | fazer o tratamento de excecoes para a tela de cadastro de torneios | 2
|  | Cenário 4: Tentativa de apostar Dado: clicar em apostar Quando escolhido uma partida Quando: quiser apostar entao: redirecionar para a tela da partida |  | 18 | Listar todos os eSports disponíveis na parte direita do site | 2
|  | Cenário 5: pressionar o botao de sair Dado: clicar no botao Quando: quiser desconectar sua conta do site entao: retornar a tela principal e: sem estar conectado a sua conta |  | 19 | Após selecionar um eSport, listar todos os campeonatos daquele jogo | 3
|  |  |  | 20 | Criar um header com a identificacão do usuário, logo do site, imagem do usuário quantidade de Pila$ Opcão de fazer Logoff | 3
|  |  |  | 21 | Na direita superior da tela. colocar jogos com mais apostas | 3
|  |  |  | 22 | Na direita inferior da tela colocar jogos recentemente acabados | 3
|  |  |  | 23 | No footer colocar os direitos do site, | 2
|  |  |  | 24 | Definir padrão das telas (CSS) | 3
[5 empty] | TOTAL: | 58

## Sprint 2
ID História | História do Usuário | BDD (Cenários de testes) | RNF Associados | ID Tardefas | Descricão das Tarefas | Tempo Estimado | Tempo Desenvolver | Tempo Testes | Tempo Trabalho | Tempo Total | Diferenca
1 | Como administrador, preciso de um ambiente especial para cadastrar partidas | Cenário 1: Cadastro de torneio Dado: Dados do torneio a ser cadastrado Quando: Quando for registrar as partidas entao: permitir a insercao de Dados e cadastrar as partidas | Acessibilidade | 1 | Concluir as tarefas que não foram concluídas na última sprint | 2.5
|  | Cenário 2: Dados incorretos Dados: Dados do torneio incorretos Quando: Quando for cadastrar as partidas Então: permitir a alteracão dos Dados | Acessibilidade | 2 | Fazer a Logo do Site | 4
|  | Cenário 3: Limpar a tela Dados: botão de limpar Quando: algum torneio for desejado fazer a limpeza Então: permitir a limpeza da tela | Acessibilidade | 3 | CSS - Cabeçalho - Colocar o cabeçalho na parte superior da tela | 2.75
|  | Cenário 4: Cadastro de jogos dentro de um torneio Dados: partidas do campeonato Quando: for cadastrado um torneio então permitir o registro de partidas | Funcionalidade | 4 | CSS - Fazer a estiliação para a tela de cadastro de torneios | 3
|  | Cenário 5: Permitir a alteracão de partidas Dados: data/hora, equipes participantes e ou Dados das partidas Quando: precisar alterar as partidas Então: permitir a alteracão das partidas | Funcionalidade | 5 | CSS - Fazer a estiliação para a tela de cadastro de partidas | 2.5
|  | Cenário 6: Tentativa de acesso ao perfil Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo Quando: na procura pr uma partida Então: redirecionar para tela de perfil do usuario | Acessibilidade | 6 | Back End - Fazer a página de ADM | 1.75
|  | Cenário 7: Pressionar o botao de sair Dado: clicar no botao Quando: quiser desconectar sua conta do site entao: retornar a tela principal e: sem estar conectado a sua conta | Funcionalidade | 7 | CSS- Criar CSS para a página de ADM | 3
2 | Como administrador, preciso de um ambiente para cadastrar campeonatos | Cenário 1: Cadastro de torneio Dado: Dados do torneio a ser cadastrado Quando: Quando for registrar o torneio entao: permitir a insercao de Dados e cadastrar o torneio | Funcionalidade | 8 | Back End - Criar página para atualização dos resultados das partidas | 3.75
|  | Cenário 2: Dados incorretos Dados: Dados do torneio incorretos Quando: Quando for cadastrar o torneio Então: permitir a alteracão dos Dados | Acessibilidade | 9 | CSS - Fazer o CSS para a tela de atulização de resultados das partidas | 2
|  | Cenário 3: Limpar a tela Dados: botão de limpar Quando: algum torneio for desejado fazer a limpeza Então: permitir a limpeza da tela | Funcionalidade | 10 | Back End - Página Principal - Seleção de Games - | 3
|  | Cenário 4: Tentativa de acesso ao perfil Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo Quando: na procura pr uma partida Então: redirecionar para tela de perfil do usuario | Acessibilidade | 11 | Back End - Páginda Princial - Seleção de campeonatos | 3
|  | Cenário 5: pressionar o botao de sair Dado: clicar no botao Quando: quiser desconectar sua conta do site entao: retornar a tela principal e: sem estar conectado a sua conta | Funcionalidade | 12 | Back End - Página Principal - Visualização de partidas | 3
3 | Como apostador, preciso visualizar as partidas e campeonatos disponiveis | Cenário 1:Tentativa de acesso a um jogo do sistema Dado: Clicar em algum jogo mostrado na lista, Quando: Na procura por uma partida entâo: exibir ao usuário lista de campeonatos e partidas daquele jogo em específico | Acessibilidade | 13 | CSS - Página Principal - Listar todos os eSports disponíveis na parte esquerda do site | 5.5
|  | Cenário 2:selecionar um campeonato que nâo tem partidas cadastradas Dado: acessar o campeonato Quando: Na procura por uma partida Então: avisar o usuario que nao existe partida cadastrada para o mesmo | Funcionalidade | 14 | CSS - Página Principal - Na direita superior da tela. colocar jogos com mais apostas | 3
|  | Cenário 3: Tentativa de acesso ao perfil Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo Quando: na procura pr uma partida Então: redirecionar para tela de perfil do usuario | Acessibilidade | 15 | CSS - Página Principal - Na direita inferior da tela colocar jogos recentemente acabados | 3
|  | Cenário 4: pressionar o botao de sair Dado: clicar no botao Quando: quiser desconectar sua conta do site entao: retornar a tela principal e: sem estar conectado a sua conta | Funcionalidade | 16 | CSS - Footer - Colocar os direitos do site | 1.5
4 | Como apostador, preciso de detalhes da partida para poder apostar | Cenário 1: Tentativa de apostar Dado: clicar em apostar Quando escolhido uma partida Quando: quiser apostar entao: exibir detalhes da aposta | Funcionalidade | 17 | Back End - Página Principal - Ao selecionar a partida redirecionar para a pagina da partida | 3
|  | Cenário 2: ter uma confirmação na hora de apostar Dado: clicar no botão de apostar Quando: for confirmar a aposta Então: pedir uma confirmação ao usuário | Funcionalidade | 18 | Back End - Página da Partida - Permiir que apostas sejam realizadas Na página da partida | 3
|  | Cenário 3: ter uma confirmação de aposta realizada Dado: confrimar a apsota Quando: a apsota for confirmada Então: informar ao usuário que a aposta foi realizada | Funcionalidade | 19 | CSS - Página da Partida Fazer o CSS para a página da partida | 3.75
|  | Cenário 4: Tentativa de acesso ao perfil Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo Quando: na procura pr uma partida Então: redirecionar para tela de perfil do usuario | Acessibilidade | 20
|  | Cenário 5: pressionar o botao de sair Dado: clicar no botao Quando: quiser desconectar sua conta do site entao: retornar a tela principal e: sem estar conectado a sua conta | Funcionalidade | 21
|  |  |  | 22 | TOTAL: | 57