## Página1
História do Usuário	Ordem de Prioridade
Como apostador, / preciso cadastrar minha conta com meus Dados / para utilizar dentro do sistema	1	Finalizado
Como apostador, / preciso de uma tela te login / para acessar o sistema	2	Finalizado
Como administrador, / preciso de um ambiente especial / para cadastrar partidas	3	Terminar
Como administrador, / preciso de um ambiente / para cadastrar campeonatos	4	Terminar
Como apostador, / preciso visualizar as partidas e campeonatos disponiveis	5	Terminar
Como apostador, / preciso de detalhes da partida / para poder apostar	6	Iniciar
como administrador do sistema de apostas, / preciso cadastrar e atualizar os resultados das partidas / para contabilizar os pontos do sistema	7	Terminar
Como administrador do sistema de apostas, / preciso apresentar o ranqueamento de apostadores / para classificar os vencedores	8	Iniciar
Como um apostador, / preciso ter um historico e estatisticas das minhas apostas / para saber onde eu devo melhorar	9	Iniciar
como um apostador iniciante / preciso de instrucoes / para utilizacao da plataforma	10	Iniciar

http://www.pudim.com.br/

## Sprint 1
ID História	História do Usuário	BDD / (Cenários de testes)	RNF Associados	ID Tardefas	Descricão das Tarefas	Tempo Estimado	Tempo Desenvolver	Tempo Testes	Tempo Trabalho	Tempo Total	Diferenca
1	Como apostador, / preciso cadastrar minha conta com meus Dados / para utilizar dentro do sistema	Cenário 1: Algum ou todos os Dados de entrada invalidos / Dado: Algum Dado invalido / Quando: na confirmacao do cadastro / entao: emitir um aviso ao usuario do(s) campo(s) incorreto(s) / E nao aceitar o cadastro	Usabilidade	1	Criar o modelo conceitual / do banco de Dados	2	0,92	0,5	0,3	1,72	0,28
		Cenário 2: Dados corretos / Dado: Dados de entrada corretos / Quando:na confirmacao do cadastro / entao: confirma o cadastro / E insere o usuario no sistema / E informa o usuario do sucesso do cadastro	Segurança	2	Criar o modelo lógico / do banco de Dados	2	0,25	0,25	0,3	0,8	1,2
		Cenário 3: Tentativa de invasao do sistema / Dado: Dado de entrada classificado como invasao ou tentativa de acesso indevida / Quando: na confirmacao do cadastro / entao: Bloqueia o usuario / E invalida o cadastro	Segurança	3	Criar o modelo relacaional / do banco de Dados	2	2,51	0,68	0,3	3,49	-1,49
		Cenário 4: Cancelar o cadastro / Dado: Selecionar a opcao de cancelar cadastro / Quando: no cadastro / entao: retorna a tela principal / E cancela o cadastro em curso		4	Criar o modelo físico / do banco de Dados	3	1,4	3	0,3	4,7	-1,7
2	Como apostador, / preciso de uma tela te login / para acessar o sistema	Cenário 1: Email ou senha incorretos / Dado: Email ou senha incorretos / Quando: na confirmacao do login / entao: nao permite o acesso / e: informa o usuário login e senha incorretos	Segurança	5	Prototipacão das telas inciais	2	2,83	0,92	0,3	4,05	-2,05
		Cenário 2: Todos os Dados de entrada validos / Dado: Dados de entrada corretos / Quando: o tentar efetuar o login / Então: informar que acessou com sucesso / e: acessar o sistema	Segurança	6	Criar os formulários / dos campos da tela de cadastro	3	0,58	0,35	0,3	1,23	1,77
		Cenário 3: Tentativa de invasão / Dado: Dado de entrada classificado como invasao ou tentativa de acesso indevida / Quando: efetuar o login / Então: bloquear o IP / e: retornar a tela de login sem acessar	Segurança	7	Fazer verificacão dos campos para / a tela de cadastros	3	1,37	0,37	0,3	2,04	0,96
		Cenário 4: Esqueci minha senha / Dado: usuario selecionou o esqueci minha senha / Quando: na tela de login for selecionado esqueci minha senha / Então: redirecionar para a tela do ESQUECI MINHA SENHAAA		8	Fazer o tratamento de excecoes / para a tela de cadastros de usuarios	3	3	0,37	0,3	3,67	-0,67
		Cenário 5: Cadastro / Dado: selecionar a opcao de cadastrar / Quando: Quando SELECIONAR O CADASTRO / entao: redirecionar para a TELA DE CADASTROOOO		9	Criar o formulários / para a tela de login	2	1,33	0,05	0,3	1,68	0,32
3	Como administrador, / preciso de um ambiente especial / para cadastrar partidas e campeonatos oficiais	Cenário 1: Cadastro de torneio / Dado: Dados do torneio a ser cadastrado / Quando: Quando for registrar o torneio / entao: permitir a insercao de Dados e cadastrar o torneio		10	Fazer verificacão dos campos para / a tela de login	3	2,92	0,48	0,3	3,7	-0,7
		Cenário 2: Dados incorretos / Dados: Dados do torneio incorretos / Quando: Quando for cadastrar o torneio / Então: permitir a alteracão dos Dados		11	Fazer tratamento de execoes para / a tela de login	2	3,16	0,25	0,3	3,71	-1,71
		Cenário 3: Limpar a tela / Dados: botão de limpar / Quando: algum torneio for desejado fazer a limpeza / Então: permitir a limpeza da tela		12	Criar o formulários / para a tela de cadastros de equipes	2	3,5	0,2	0,3	4	-2
		Cenário 4: Cadastro de jogos dentro de um torneio / Dados: partidas do campeonato / Quando: for cadastrado um torneio / então permitir o registro de partidas		13	fazer verificacão / dos campos, para a tela / de cadastros de equipes	2	1,3	0,25	0,3	1,85	0,15
		Cenário 5: Permitir a alteracão de partidas / Dados: data/hora, equipes participantes e ou Dados das partidas / Quando: precisar alterar as partidas / Então: permitir a alteracão das partidas		14	fazer o tratamento de excecoes / para a tela de cadastro de equipes	2	0,02	0,02	0,3	0,34	1,66
4	Como apostador, / preciso apostar em jogos e campeonatos oficiais / que estão disponíveis no sistema de apostas / para poder apostar sem perder dinheiro e sendo recompensado	Cenário 1:Tentativa de acesso a um jogo do sistema / Dado: Clicar em algum jogo mostrado na lista, / Quando: Na procura por uma partida / entâo: redirecionar o usuario para a tela da partida		15	Criar o formulários / para a tela de cadastros de torneios	2	1,25	2,92	0,3	4,47	-2,47
		Cenário 2:selecionar um campeonato que nâo tem partidas cadastradas / Dado: acessar o campeonato / Quando: Na procura por uma partida / Então: avisar o usuario que nao existe partida cadastrada para o mesmo		16	fazer verificacão / dos campos, / para o cadastro de torneios	2	0,33	-	0,3	0,63	1,37
		Cenário 3: Tentativa de acesso ao perfil / Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo / Quando: na procura pr uma partida / Então: redirecionar para tela de perfil do usuario		17	fazer o tratamento de excecoes / para a tela de cadastro de torneios	2	2,35	-	0,3	2,65	-0,65
		Cenário 4: Tentativa de apostar / Dado: clicar em apostar Quando escolhido uma partida / Quando: quiser apostar / entao: redirecionar para a tela da partida		18	Listar todos os eSports disponíveis / na parte direita do site	2	3,5	-	0,3	3,8	-1,8
		Cenário 5: pressionar o botao de sair / Dado: clicar no botao / Quando: quiser desconectar sua conta do site / entao: retornar a tela principal / e: sem estar conectado a sua conta		19	Após selecionar um eSport, / listar todos os campeonatos / daquele jogo	3	-	-	0,3	0,3	2,7
				20	Criar um header com a identificacão / do usuário, logo do site, / imagem do usuário / quantidade de Pila$ / Opcão de fazer Logoff	3	2,38	0,53	0,3	3,21	-0,21
				21	Na direita superior da tela. / colocar jogos / com mais apostas	3	-	-	0,3	0,3	2,7
				22	Na direita inferior da tela / colocar jogos / recentemente acabados	3	-	-	0,3	0,3	2,7
				23	No footer colocar os direitos / do site,	2	0,48	1,11	0,3	1,89	0,11
				24	Definir padrão das telas (CSS)	3	6,5	-	0,3	6,8	-3,8
					TOTAL:	58	41,88	12,25	7,2	61,33	-3,33

## Sprint 2
ID História	História do Usuário	BDD / (Cenários de testes)	RNF Associados	ID Tardefas	Descricão das Tarefas	Tempo Estimado	Tempo Desenvolver	Tempo Testes	Tempo Trabalho	Tempo Total	Diferenca
1	Como administrador, / preciso de um ambiente especial / para cadastrar partidas	Cenário 1: Cadastro de torneio / Dado: Dados do torneio a ser cadastrado / Quando: Quando for registrar as partidas / entao: permitir a insercao de Dados e cadastrar as partidas	Acessibilidade	1	Concluir as tarefas que não foram / concluídas na última sprint	2,5	7,18666666666667	1,03		8,21666666666667	-1,03
		Cenário 2: Dados incorretos / Dados: Dados do torneio incorretos / Quando: Quando for cadastrar as partidas / Então: permitir a alteracão dos Dados	Acessibilidade	2	Fazer a Logo do Site	4	0,33	0,1		0,43	-0,1
		Cenário 3: Limpar a tela / Dados: botão de limpar / Quando: algum torneio for desejado fazer a limpeza / Então: permitir a limpeza da tela	Acessibilidade	3	CSS - Cabeçalho - / Colocar o cabeçalho na parte / superior da tela	2,75	3,02	0,8		3,82	-0,8
		Cenário 4: Cadastro de jogos dentro de um torneio / Dados: partidas do campeonato / Quando: for cadastrado um torneio / então permitir o registro de partidas	Funcionalidade	4	CSS - Fazer a estiliação para a / tela de cadastro de torneios	3	1,1	0,16		1,26	-0,16
		Cenário 5: Permitir a alteracão de partidas / Dados: data/hora, equipes participantes e ou Dados das partidas / Quando: precisar alterar as partidas / Então: permitir a alteracão das partidas	Funcionalidade	5	CSS - Fazer a estiliação para a / tela de cadastro de partidas	2,5	1	0,3		1,3	-0,3
		Cenário 6: Tentativa de acesso ao perfil / Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo / Quando: na procura pr uma partida / Então: redirecionar para tela de perfil do usuario	Acessibilidade	6	Back End - Fazer a / página de ADM	1,75	0,3	0,25		0,55	-0,25
		Cenário 7: Pressionar o botao de sair / Dado: clicar no botao / Quando: quiser desconectar sua conta do site / entao: retornar a tela principal / e: sem estar conectado a sua conta	Funcionalidade	7	CSS- Criar CSS para a página / de ADM	3	0,51	0,3		0,81	-0,3
2	Como administrador, / preciso de um ambiente / para cadastrar campeonatos	Cenário 1: Cadastro de torneio / Dado: Dados do torneio a ser cadastrado / Quando: Quando for registrar o torneio / entao: permitir a insercao de Dados e cadastrar o torneio	Funcionalidade	8	Back End - Criar página para / atualização dos resultados das / partidas	3,75	2	1,6		3,6	-1,6
		Cenário 2: Dados incorretos / Dados: Dados do torneio incorretos / Quando: Quando for cadastrar o torneio / Então: permitir a alteracão dos Dados	Acessibilidade	9	CSS - Fazer o CSS para a tela de / atulização de resultados das / partidas	2	0,3	0,3		0,6	-0,3
		Cenário 3: Limpar a tela / Dados: botão de limpar / Quando: algum torneio for desejado fazer a limpeza / Então: permitir a limpeza da tela	Funcionalidade	10	Back End - Página Principal - / Seleção de Games -	3	0,75	0,25		1	-0,25
		Cenário 4: Tentativa de acesso ao perfil / Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo / Quando: na procura pr uma partida / Então: redirecionar para tela de perfil do usuario	Acessibilidade	11	Back End - Páginda Princial - / Seleção de campeonatos	3	1,4			1,4	0
		Cenário 5: pressionar o botao de sair / Dado: clicar no botao / Quando: quiser desconectar sua conta do site / entao: retornar a tela principal / e: sem estar conectado a sua conta	Funcionalidade	12	Back End - Página Principal - / Visualização de partidas	3	0,5			0,5	0
3	Como apostador, / preciso visualizar as partidas e campeonatos disponiveis	Cenário 1:Tentativa de acesso a um jogo do sistema / Dado: Clicar em algum jogo mostrado na lista, / Quando: Na procura por uma partida / entâo: exibir ao usuário lista de campeonatos e partidas / daquele jogo em específico	Acessibilidade	13	CSS - Página Principal - / Listar todos os eSports disponíveis / na parte esquerda do site	5,5				0	0
		Cenário 2:selecionar um campeonato que nâo tem partidas cadastradas / Dado: acessar o campeonato / Quando: Na procura por uma partida / Então: avisar o usuario que nao existe partida cadastrada para o mesmo	Funcionalidade	14	CSS - Página Principal - / Na direita superior da tela. / colocar jogos / com mais apostas	3				0	0
		Cenário 3: Tentativa de acesso ao perfil / Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo / Quando: na procura pr uma partida / Então: redirecionar para tela de perfil do usuario	Acessibilidade	15	CSS - Página Principal - / Na direita inferior da tela / colocar jogos / recentemente acabados	3	3,1	0,83		3,93	-0,83
		Cenário 4: pressionar o botao de sair / Dado: clicar no botao / Quando: quiser desconectar sua conta do site / entao: retornar a tela principal / e: sem estar conectado a sua conta	Funcionalidade	16	CSS - Footer - / Colocar os direitos do site	1,5	1,66	1,5		3,16	-1,5
4	Como apostador, / preciso de detalhes da partida / para poder apostar	Cenário 1: Tentativa de apostar / Dado: clicar em apostar Quando escolhido uma partida / Quando: quiser apostar / entao: exibir detalhes da aposta	Funcionalidade	17	Back End - Página Principal - / Ao selecionar a partida / redirecionar para a pagina / da partida	3	2,5	0,5		3	-0,5
		Cenário 2: ter uma confirmação na hora de apostar / Dado: clicar no botão de apostar / Quando: for confirmar a aposta / Então: pedir uma confirmação ao usuário	Funcionalidade	18	Back End - Página da Partida - / Permiir que apostas sejam realizadas / Na página da partida	3	3	1,6		6	-3
		Cenário 3: ter uma confirmação de aposta realizada / Dado: confrimar a apsota / Quando: a apsota for confirmada / Então: informar ao usuário que a aposta foi realizada	Funcionalidade	19	CSS - Página da Partida / Fazer o CSS para a página / da partida	3,75	0,5	1,6		2,1	-1,6
		Cenário 4: Tentativa de acesso ao perfil / Dado:clicar na foto no canto superior esquerdo / Quando: na procura pr uma partida / Então: redirecionar para tela de perfil do usuario	Acessibilidade	20						0	0
		Cenário 5: pressionar o botao de sair / Dado: clicar no botao / Quando: quiser desconectar sua conta do site / entao: retornar a tela principal / e: sem estar conectado a sua conta	Funcionalidade	21						0	0
				22	TOTAL:	57	29,1566666666667	11,12	0	41,6766666666667